Приложение 2 к приказу МО Управление образованием

городского округа Красноуфимск от 29.07.2015 г. № 124

«Об организации работы по выполнению мероприятий

 «Плана – графика («дорожной карты») по обеспечению введения

 и реализации федеральных государственных образовательных стандартов

 образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья

 в образовательных организациях, расположенных на территории Свердловской области»

**План - график мероприятий по обеспечению введения и реализации федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных образовательных организациях, расположенных на территории городского округа Красноуфимск**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Направления мероприятий** | **Сроки проведения** | **Ответственные исполнители** | **Муниципальный уровень /уровень МО Управление образованием** | **Уровень образовательной организации (ОО)** |
| **1.** | **Нормативно-правовое, методическое и аналитическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **1.1** | Разработка нормативных правовых актов, обеспечивающих введение федеральных государственных образовательных стандартов образования обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ФГОС ОВЗ) | Август 2015 г – сентябрь 2016 г | МО Управление образованием городского округа Красноуфимск (МОУО),образовательные организации (ОО) | Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ОВЗ в городском округе Красноуфимск | Разработка и утверждение плана-графика (сетевого графика, дорожной карты) введения ФГОС ОВЗ в ОО |
| Организация совещаний, методического обучения руководителей, педагогических работников ОО:- по разработке необходимых локальных актов для введения ФГОС ОВЗ,- по применению методических рекомендаций по разработке на основе ФГОС ОВЗ адаптированной основной образовательной программы.,- по доведению инструктивно – методических писем, рекомендаций Минобрнауки РФ, МОПО СО | Разработка необходимых локальных актов ОО для введения ФГОС ОВЗ.Использование методических рекомендаций в практической деятельности ОО.Использование экспертных заключений на проекты примерных адаптированных основных образовательных программ образования обучающихся с ОВЗ в практической деятельности ОО |
| **1.2** | Организация разъяснительной работы по отдельным вопросам введения ФГОС ОВЗ | Август 2015 г – сентябрь 2016 г | МОУО, ОО | Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте МОУО.Использование ресурса проведения городских родительских собраний, муниципальных общественных советов для ознакомления с ФГОС ОВЗ, проведения разъяснительной работы  | Размещение информационно – разъяснительных материалов для широкой общественности на официальном сайте ОО. Использование вариативных форм работы с родителями, коллегиальными органами управления ОО для ознакомления с ФГОС ОВЗ, проведения разъяснительной работы |
| **1.3** | Мониторинг условий реализации ФГОС образования обучающихся с ОВЗ  | Ежегодно, начиная с 2016 г. | МОУО, ОО | Сбор материалов для мониторинга введения и реализации ФГОС ОВЗ в Свердловской области, их анализ и направление в МОПО СО (в соответствии с приказом Минобрнауки России от 02.03.2015 № 135 «О внесении изменений в показатели мониторинга системы образования, утвержденные приказом Министерства образования и науки РФ от 15.01.2014 № 14») | Проведение мониторинга на уровне ОО и направление материалов в МОУО |
| **2** | **Организационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **2.1** | Создание рабочих групп по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Август – сентябрь 2015 г. | МОУО, ОО | Создание рабочей группы при МО Управление образованием городского округа Красноуфимск по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ | Создание рабочей группы образовательной организации по вопросам обеспечения мероприятий по введению ФГОС ОВЗ |
| **2.2** | Создание условий для ознакомления с методическим опытом деятельности«стажировочныхплощадок» Свердловской области, определенных приказом МОПО СО от 26.05.2015 № 229-Д, по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 годы | МОУО, ОО | Создание условий для участия специалистов МОУО в семинарах, совещаниях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководителей, педагогических работников ОО в мероприятиях, проводимых на базе «стажировочныхплощадок» |
| **3.** | **Кадровое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **3.1** | Обеспечение поэтапногоповышения квалификациируководящих ипедагогических работников ОО по вопросам введения иреализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2018 гг | МОУО, ОО | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне | Разработка плана-графика повышения квалификации педагогических и руководящих работников ОО по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на уровне ОО |
| 2015 – 2018 гг | МОУО, ОО | Участие руководящих работников, специалистов МОУО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в курсах повышения квалификации и обучающих мероприятиях по вопросам реализации ФГОС ОВЗ |
| 2015 – 2016 гг | МОУО, ОО | Участие специалистов МОУО, руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок».Освоение и использование опыта по введению ФГОС с ОВЗ | Участие руководящих и педагогических работников ОО в обучающих мероприятиях «стажировочных» площадок». Освоение и использование опыта «стажировочных» площадок» по введению ФГОС с ОВЗ. Использование методических рекомендаций «стажировочных» площадок». в практической деятельности ОО |
| **4** | **Финансово-экономическое обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **4.1** | Мониторинг финансового обеспечения реализации прав обучающихся с ограниченными возможностями здоровья на получение общедоступного и бесплатного общего образования в условиях введения ФГОС ОВЗ  | 2015-2016 гг | МОУО, ОО | Разработка и утверждение муниципальныхзаданий с учетом необходимостиобеспечения реализации правграждан на получение общедоступного ибесплатного общего образования в условиях введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Корректировка и выполнение муниципальных заданий в соответствии с ФГОС ОВЗ |
| **4.2** | Использование методических рекомендаций Минобрнауки России финансового обеспечения введения ФГОС ОВЗ | 2015-2016 гг | МОУО, ОО | Учет методических рекомендаций Минобрнауки России при формировании муниципального бюджета, муниципальных заданий на очередной финансовый год | Эффективное планирование и расходование ОО средств областного, местного бюджетов |
| **5.** | **Информационное обеспечение введения и реализации ФГОС ОВЗ** |
| **5.1** | Организация и проведение совещаний, конференций, семинаров, педагогических чтений по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Ежегодно, начиная с 2015 г | МОУО, ОО | Проведение совещаний, конференций, семинаров по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ на муниципальном уровне.Организация участия руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ  | Проведение педагогических советов, педагогических чтений, методических объединений и других мероприятий в образовательной организации по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ.Участие руководящих и педагогических работников образовательных организаций в областных и всероссийских мероприятиях по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | Получение консультаций по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ |
| **5.2** | Информационное сопровождение в СМИ о ходе введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015 – 2016 гг | МОУО, ОО | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ в СМИ, на сайте МОУО, городского округа Красноуфимск | Подготовка и размещение информации о ходе реализации ФГОС ОВЗ на сайте образовательной организации |
| **5.3** | Информирование родительской общественности по вопросам введения и реализации ФГОС ОВЗ | 2015-2016 гг | МОУО, ОО | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания | Информирование родителей (законных представителей) обучающихся о подготовке к введению и реализации ФГОС ОВЗ через сайты образовательных организаций, газеты, буклеты, информационные стенды, родительские собрания |
| **5.4** | Организация и проведение информационной открытости образовательных организаций городского округа Красноуфимск по вопросам введения ФГОС ОВЗ | ежегодно | МОУО, ОО | Проведение мониторинга информационной открытости муниципальных образовательных организаций | Организация публичной отчетности образовательной организации о ходе и результатах введения ФГОС ОВЗ  |