МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ОРГАН УПРАВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАНИЕМ

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЕМ ГОРОДСКОГО ОКРУГА КРАСНОУФИМСК

ПРИКАЗ

От  09 декабря   2013 года №    268

г. Красноуфимск

Об  утверждении Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования  (ФГОС ДО) в городском округе Красноуфимск

# На основании Федерального закона  «Об образовании в Российской Федерации», приказа Министерства образования и науки РФ  от 17 октября 2013 г. N 1155 г "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", Положения о Муниципальном органе управления образованием Управление образования городского округа Красноуфимск, утвержденного решением Думы городского округа Красноуфимск от 28.03.2013 г № 9/4 (с изменениями и дополнениями) и  в целях  обеспечения готовности образовательных учреждений городского округа Красноуфимск  к введению Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить  План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования  (ФГОС ДО) в городском округе Красноуфимск (приложение 1).

2.  Старшему методисту ГИМЦ МО Управление образованием городского округа Красноуфимск Дрокиной О.В. в срок до 31 декабря 2013 г:

- сформировать  сводный план – график повышения квалификации педагогических и руководящих работников муниципальных дошкольных образовательных учреждений,

- подготовить предложения по  обучению тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО,

- подготовить предложения  для планирования деятельности ресурсных центров введения ФГОС ДО,

- подготовить предложения  по  кандидатурам  членов Координационного совета введения ФГОС ДО.

3. Заведующим  муниципальных дошкольных образовательных учреждений обеспечить реализацию Плана-графика мероприятий по обеспечению введения федерального государственного образовательного стандарта  дошкольного образования  (ФГОС ДО) в городском округе Красноуфимск в части полномочий образовательного учреждения.

4. Контроль  исполнения настоящего приказа возложить на заместителя начальника МО Управления образованием городского округа Красноуфимск  Вахрушеву Е.А.

Начальник

МО Управление образованием

городского округа Красноуфимск                                      Ж.С. Фрицко

С приказом ознакомлен:

_____________________________________________________________________________

Приложение     к приказу МО Управление образованием городского округа Красноуфимск  от 09.12.2013   № 268

План-график мероприятий по обеспечению введения федерального государственного  образовательного стандарта  дошкольного образования  (ФГОС ДО) в городском округе Красноуфимск

| Направление мероприятия | Мероприятия | Сроки | Мероприятия | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальный уровень |  | Уровень ОУ |  |
| Создание нормативного обеспечения введения ФГОС | Приказ МО Управление образования ГО Красноуфимск «Об утверждении плана по введению ФГОС ДО на территории городского округа Красноуфимск» -Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в муниципалитете. | Декабрь 2013г Декабрь 2013г | - Приказ дошкольной образовательной организации ««Об утверждении плана по введению ФГОС ДО» -Разработка и утверждение плана-графика введения ФГОС ДО в образовательной организации. - Определение примерных основных образовательных программ дошкольного образования, реализуемых в дошкольном учреждении с учетом особенностей контингента воспитанников -Разработка на основе ФГОС ДО и в соответствии с Пр.ООП ДО образовательной программы дошкольного образования. --Привлечение органов государственно-общественного управления образовательным учреждением к обсуждению материально-технических условий реализации образовательной программы дошкольного образования. -Обеспечение соответствия нормативной базы дошкольной образовательной организации требованиям ФГОС ДО (санитарно-гигиенические условия, финансирование, и др.). -Приведение в соответствие с требованиями ФГОС ДО и новыми тарифно-квалификационными характеристиками должностных инструкций работников дошкольных образовательных организаций. - Разработка и реализация моделей сетевой формы реализации основных образовательных программ дошкольного образования | Декабрь 2013г Декабрь 2013г Декабрь 2013г – май 2014 г. Декабрь 2013г – май 2014 г. Декабрь 2013г – май 2014 г. Январь 2014 г. 2014 год |
| Создание финансово-экономического обеспечения введения ФГОС | Внесение изменений в муниципальные нормативно-правовые акты, устанавливающие нормативное финансирование дошкольных организаций. | Декабрь 2013г | Разработка локальных актов, регламентирующих реализацию ФГОС ДО. | Декабрь 2013г – январь 2014 г |
|  | Формирование муниципального бюджета и муниципального задания ДОО с учетом нормативов, обеспечивающих реализацию ФГОС ДО | Декабрь 2013г | Формирование проекта муниципального задания дошкольной образовательной организации | Декабрь 2013г |
| Создание организационного обеспечения введения ФГОС | Создание муниципального координационного совета, муниципальных ресурсных центров по вопросам введения ФГОС ДО. Разработка планирования их деятельности | Январь 2014 г | Обеспечение координации деятельности участников образовательных отношений, организационных структур учреждения по подготовке и введению ФГОС ДО | Декабрь 2013 г - январь 2014 г |
|  | Подготовка и проведение совещаний по вопросам введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 г - Январь 2014 г | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 г – декабрь 2014 г |
|  | Подготовка тьюторов по вопросам введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 г – май 2014 г | Создание условий для участия педагогических работников в методических объединениях системы образования | 2014 – 2016 гг |
|  | Создание системы методической работы, обеспечивающей сопровождение введения ФГОС ДО | В течение 2014 г. | Формирование внутренней системы оценки качества дошкольного образования | Декабрь 2013г – май 2014 г |
|  | Включение дошкольных образовательных учреждений в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО, организация проведения данного мониторинга | По федеральному графику | Включение в общероссийский мониторинг по введению ФГОС ДО | По федеральному графику |
|  | Проведение муниципальной, межтерриториальной конференции, педагогических чтений по проблемам и результатам введения ФГОС ДО | Октябрь 2014 г., октябрь 2015 г |  |  |
|  | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образованием, включая формы публичной отчетности муниципальной образовательной системы | В течение 2014-2016 | Реализация принципов государственно-общественного характера управления образовательным учреждением, включая формы публичной отчетности (самообследование ДОО) | В течение 2014-2016 |
| Создание кадрового обеспечения введения ФГОС | Разработка плана научно-методических семинаров по проблемам введения ФГОС ДО | Декабрь 2013 –январь 2014 | Разработка и реализация плана-графика повышения квалификации педагогических работников и руководителей дошкольного образовательного учреждения в связи с введением ФГОС ДО | Декабрь 2013 –январь 2014 |
|  | Обеспечение повышения квалификации воспитателей и специалистов МОУО по вопросам ФГОС ДО и готовности руководителей дошкольных образовательных учреждений к введению ФГОС ДО | 2014 -2016 гг | Введение эффективного контракта с педагогическими работниками образовательной организации | 2014 г |
| Создание информационного обеспечения введения ФГОС | Широкое информирование общественности через средства массовой информации о введении и порядке перехода на ФГОС ДО | постоянно | Широкое информирование родительской общественности о подготовке к введению и порядке перехода на ФГОС ДО | постоянно |
|  | Обеспечение деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО (обмен проектной, методической, справочной и иной информацией), на базе ГИМЦ | 2013-2014 гг | Реализация деятельности сетевого комплекса информационного взаимодействия по вопросам введения ФГОС ДО | 2013-2014 гг |
|  | Организация публичной отчетности МОУО о ходе и результатах введения ФГОС ДО | Август 2014, 2015, 2016 гг | Подготовка материалов самообследования дошкольной образовательной организации. - Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о результатах самообследования. -Предоставление учредителю и общественности ежегодного отчета о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств. | Июль 2014, 2015, 2016 гг, август декабрь |
| Создание материально-технического обеспечения введения ФГОС | Определение содержания развивающего пространства ДОО с учетом особенностей муниципалитета. | Декабрь 2013 – май 2014 г | Разработка на основе ФГОС ДО и в соответствии с Пр.ООП ДО образовательной программы дошкольного образования с учетом требований к минимальной оснащенности образовательной деятельности. | Декабрь 2013 – май 2014 г |
|  |  |  | Осуществление материально-технического обеспечения образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с требованиями ФГОГС ДО, Пр. ООП ДО. | 2014 – 2016 гг |